# Приложение N 2

к Распоряжению

Администрации г. Улан-Удэ

от                                  N

|  |  | ГРАФИК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отключения тепловых сетей для проведения испытаний, |  |  |  |
| ремонта оборудования и подачи ГВС потребителям в летний период 2017г. |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование котельной |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13-28 | 29-31 | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9-18 | 19-25 | 26-30 | 1-2 | 3-9 |  | 10-18 | 19-25 |  | 26-31 | 1-2 | 3 | 4-10 | 11-13 | 14 | 15 | 16-17 |  | 18-19 | 20 | 21-24 | 25-27 | 28 | 29 | 30-31 | 1-3 | 4-19 | 20 | 21-24 |
| 1 | п. Загорск |  | ООС/ССХ | О | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Тт.п | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р | Р |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 2 | п.Заречный |  | ООС/ССХ | О | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Тт.п | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р |  | Р | Р | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 3 | п.Аэропорт |  | ООС/ССХ | Тмах | Тмах | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | Р |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | Р | Р | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 4 | п.Стеклозавод |  | ООС/ССХ | О | ГВС | ГВС | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р | Р | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 5 | Юго-Западная |  | ООС/ССХ | О | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | О/ССХ | НОС |
| 6 | РПНД |  | ООС/ССХ | О | ГВС потребителям котельной РПНД будет подаваться от котельной РПТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О/ССХ | НОС |
| 7 | РПТД |  | ООС/ССХ | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | останов |  |
| 8 | СДЮШОР №9 |  | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | НОС |
| 9 | Детский сад №13 |  | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р |  | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 10 | Детский сад №84 |  | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 11 | ГКЦ |  | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 12 | Ростелеком |  | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 13 | Денисова,29 |  | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р | Р |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 14 | РК "Здоровье" |  | ООС/ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС |  | ГВС | ГВС | ГВС | Р | Р | Р | Р | Р |  | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | НОС |
| 15 | Тальцы-19 |  | ООС/ССХ | Тмах | Тмах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О/ССХ | НОС |
| 14 | п.Забайкальский |  | ООС/ССХ | Тмах | Тмах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О/ССХ | НОС |
| оос - окончание отопительного сезона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ссх - сбор схемы тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тмах - испытания на максимальную температуру теплоносителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тт.п.- испытания на тепловые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о - опрессовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гвс - подача горячей воды потребителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1,2 - ремонт оборудования ТЭЦ-1,2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нос - начало отопительного сезона, регулировка режима т/сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г/ИСП - испытания на гидравлические потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |